## S1 Burn_down_chart
Burndown Chart - Healthify Portal
S 1 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2023-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12
Planned | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0
Actual | 20 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0

## S2 Burn_down_chart
Burndown Chart - Healthify Portal
S 2 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2023-03-17 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-09
Planned | 20 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0
Actual | 20 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0

## S3 Burn_down_chart
Burndown Chart - Healthify Portal
S 3 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 04/13/24 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 04/27/24 | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 2024-05-05 | 2024-05-07
Planned | 20 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0
Actual | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0